**Информация о реализации регионального проекта**

**«Сохранение лесов (Белгородская область)»**

**национального проекта «Экология»**

С 2019 года управлением лесами Белгородской области успешно реализуется региональный проект «Сохранение лесов (Белгородская область)». Региональный проект создан на основании федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В целях реализации проекта заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Белгородская область)» на территории Белгородской области от «7» февраля 2019 г. № 053-2019-GА0033-1 между Федеральным агентством лесного хозяйства и управлением лесами Белгородской области.

В соответствии с паспортом проекта в период с 2019 по 2024 на реализацию запланировано 216,9 млн. рублей, в том числе 102,9 за счет средств субвенции федерального бюджета, 114,0 млн. рублей за счет внебюджетных источников.

В 2019 году на реализацию мероприятий Региональный проект «Сохранение лесов (Белгородская область)» выделено 27 638,9 тыс. рублей.

Денежные средства освоены в полном объеме.

В 2019 году приобретена следующая техника:

* Универсальный лесопожарный модуль УЛПМ-82Е на базе «БЕЛАРУС-82.1» - 8 ед.
* Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК) на базе УАЗ-390995-520 - 6 ед
* Дисковая борона БДФ 1,8 - 1 ед.

Основная цель проекта обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Срок реализации проекта с 01.10.2018 г. по 31.12.2024 г. В 2019 году процент достижения показателя составил 205,8 %.

Федеральным законом от 02 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на цели реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2020 году Белгородской области распределена субвенция из федерального бюджета в сумме 18 140,3 тыс. рублей, в том числе в разрезе мероприятий:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование результатов проекта** | **Сумма средств, тыс. руб.** |
| **федеральный бюджет** |
| Увеличение площади лесовосстановления | 2 317,5 |
| Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | 4 971,6 |
| Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 10 709,4 |
| Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 141,8 |
| Итого: | 18 140,3 |

Средства, предусмотренные для выполнения мероприятий «Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» и «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению», освоены в полном объёме.

**Зеленая столица**

Муниципальные образования прямо не участвуют в указанном нацпроекте, однако участие осуществляется при реализации областного проекта «Зеленая столица».

Областной проект «Зеленая столица» реализуется на территории Белгородской области» с 2010 года, проект утвержден распоряжением Губернатора Белгородской области от 25 января 2010 года № 35-рп «О концепции областного проекта «Зеленая столица».

Целью проекта является создание комфортного жизненного пространства для жителей Белгородской области. Задача проекта: создание более **100** тыс. га лесных насаждений на эрозионно опасных участках, деградированных и малопродуктивных угодьях и водоохранных зонах водных объектов за период 2010-2020 г.г.

Для малолесных областей, к которым относится Белгородская область, облесение непригодных для сельского хозяйства земель имеет большое значение.  Облесенные земли по проекту планируются к переводу в лесной фонд Российской Федерации, что повлечет повышение лесистости области, а это в свою очередь является основной задачей национального проекта (обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%), соответственно мы планируем перевыполнить задачу национального проекта.

По состоянию на 25 сентября 2020 года намеченный план выполнен на 96 %, зеленых насаждений созданы на площади 95,8 тыс. га. Для выполнения поставленной задачи осталось высадить лесные насаждения на площади 4,5 тысячи гектаров.

При создании защитных лесных насаждений предпочтение отдается основным лесообразующим породам области: сосне обыкновенной и дубу черешчатому. В местах создания пчелопарков высаживаются робиния псевдоакация, клены различных видов, за исключением клена ясенелистного (американского) и другие породы деревьев.

Ежегодно проводится комиссионная инвентаризация и техническая приемка созданных лесных культур. В состав комиссий вошли представители агропромышленного комплекса и природопользования, представители ОКУ «лесничество», главы администраций сельских поселений. Общая площадь проинвентаризированных лесных культур созданных в период 2010 по 2018 годы составила 87,652 тыс. га.

Площади созданных защитных лесных насаждений в период с 2010 по 2018 год распределяются по приживаемости:

0-25% - площадь 11150,1 га (12,7 % от площади заложенных лесных культур),

25-50% - площадь 12747,93 га (14,5% от площади посадки),

50-75% - площадь 53388 га (61% от площади посадки),

75-100% - площадь 10365,9 га (11,8% от площади посадки).

Согласно Правил лесоразведения, лесные культуры, приживаемость которых ниже 25 % считаются погибшими и подлежат списанию и пересадке, на участках с приживаемостью 25-75 % планируется дополнение.

Для реализации проекта лесхозами и муниципальными образованиями в 2019 году заготовлено 35,1 тонн дуба (желудя).

За истекший период текущего года заготовлено1283,1 кг семян, в том числе сосна, акация белая, береза, вяз и пр.

Осенью планируется заготовить не менее 20 тонн желудя.

**Пожарная безопасность**

**Проведение превентивных профилактических противопожарных акций.**

С целью исполнения нацпроекта необходимо обеспечить отсутствие выбытия лесов, в том числе связанного с лесными пожарами.

В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров в 2020 году разработан и согласован план мероприятий по предупреждению возникновения и тушению лесных пожаров.

В ходе реализации и исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2017 года №807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» совместно с администрациями районов и городских округов области проведена работа по определению объемов противопожарных мероприятий для выполнения лицами владеющими, пользующимися и (или) распоряжающимися территорией, прилегающей к лесу. Сводным планом тушения лесных пожаров определен перечень населенных пунктов, объектов экономки и инфраструктуры имеющих общую границу с лесничествами и меры по противопожарному обустройству указанных земель. Согласно сводного плана тушения лесных пожаров в 2020 году проведены следующие противопожарные мероприятия:

- очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров в объеме 1351,4 га;

- создание противопожарных минерализованных полос шириной не менее 0,5 метра – протяженностью 1495,1 км.

В завершении хочу обратить внимание на важный документ, который вступил в силу с 1 октября 2020 года.

Согласно ст. 123 ЛК РФ На землях сельскохозяйственного назначения могут располагаться леса, которые подлежат освоению с соблюдением целевого назначения таких земель.

Принято постановление Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», которое вступило в силу с 1 октября 2020 года. Согласно указанным правилам Правообладатели осуществляют использование, охрану, защиту и уход за такими лесами в соответствии с [лесным законодательством](https://mobileonline.garant.ru/#/document/12150845/entry/2) и с учетом настоящего Положения до начала проведения культуртехнической мелиорации в целях вовлечения таких земель в сельскохозяйственный оборот в соответствии со [статьей 8](https://mobileonline.garant.ru/#/document/10108787/entry/8) Федерального закона "О мелиорации земель" или до принятия в установленном порядке решения о переводе таких земель или земельных участков в категорию земель лесного фонда.

Лица, использующие леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, и правообладатели обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила ухода за лесами.

Охрана, защита, уход за лесами, расположенными на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной, муниципальной собственности, и землях, право собственности на которые не разграничено, а также на земельных участках, расположенных в границах таких земель, обеспечиваются правообладателями таких земель и земельных участков, в случае отсутствия таких правообладателей - федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия собственника в отношении таких земель и земельных участков в соответствии с [земельным законодательством](https://mobileonline.garant.ru/#/document/12124624/entry/2).

Таким образом, поскольку появилась обязанность по выполнению работ связанных с уходом за лесами, необходимо запланировать в соответствующих бюджетах средства на исполнение указанных работ.